## Sheet1
프로젝트 명 | 아 맞다 우산
시작일 | 2022-04-08
종료일 | 2022-06-06
작성자 | 5팀
작성일 | 2022-04-04
버전 | 1
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척도 | 소요일 | 담당자 | M | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  |  | 3M |  |  |  | 4M
[7 empty] | W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W
[7 empty] | D | 4D | 8D | 18D | 25D | 1D | 8D | 15D | 22D | 29D | 6D | 13D | 20D | 27D | 3D | 10D
개발환경 구축 |  |  |  |  | 7 | ALL | bar: 1M 1W
| 툴 및 랭귀지 설치 |  |  |  | 7 | ALL | bar: 1M 1W
|  | JDK + tomcat + springboot |  |  | 4 | ALL | bar: 1M 1W
|  | html + css + js |  |  | 3 | ALL | bar: 1M 1W
백 - 엔드 |  |  |  |  | 56 | 전재호, 진의정 | bar: 1M 2W to 2M 5W
| 서버 개발 |  |  |  | 56 | 전재호, 진의정 | bar: 1M 2W to 2M 5W
|  | 채팅 서버 |  |  | 21 | 전재호, 진의정 | bar: 1M 2W to 1M 4W
|  | 웹소켓 실시간 서버 통신 |  |  | 35 | 전재호, 진의정 | bar: 2M 1W to 2M 5W
프론트 - 엔드 |  |  |  |  | 56 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 1M 2W to 2M 5W
| INDEX 화면 |  |  |  | 28 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 1M 2W to 2M 1W
|  | 닉네임 입력 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 1M 2W
|  | 방만들기 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 1M 3W
|  | 팝업 창 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 1M 4W
|  | 인원선택 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 2M 1W
| 방목록 화면 |  |  |  | 14 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 2M 2W to 2M 3W
|  | 새로고침 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 2M 2W
|  | 방 목록 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 2M 3W
| Game Play 화면 |  |  |  | 14 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 2M 4W to 2M 5W
|  | 게임 시작 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 2M 4W
|  | 게임 내 설정 |  |  | 7 | 이인우, 허영명, 신대환 | bar: 2M 5W
게임 |  |  |  |  | 14 | ALL | bar: 3M 1W to 3M 2W
| 게임 로직 |  |  |  | 14 | ALL | bar: 3M 1W to 3M 2W
|  | 게임 로직 |  |  | 14 | ALL | bar: 3M 1W to 3M 2W
테스트 |  |  |  |  | 21 | ALL | bar: 3M 3W to 4M 1W
| 통합 테스트 |  |  |  | 21 | ALL | bar: 3M 3W to 4M 1W
|  | 통합 테스트 |  |  | 7 | ALL | bar: 3M 3W
|  | 오류 수정 |  |  | 7 | ALL | bar: 3M 4W
|  | 로직 변경 |  |  | 7 | ALL | bar: 4M 1W
배포 |  |  |  |  | 7 | ALL | bar: 4M 2W
| 웹사이트 |  |  |  | 7 | ALL | bar: 4M 2W
|  | 자체 개발 홈페이지에 개제 |  |  | 7 | ALL | bar: 4M 2W